## Hoja 1
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES
Listado de material | Listado de material Programacion | Planificacion |  | Entrega de Listado, Planificación y Contrato de trabajo.
Terminar planos electricos de la máquina. | Comenzar Cableado de la máquina | Terminar programa Mega |  | Hacer carcasa de la maquina
Terminar cableado de la máquina | Inicio de periodo de pruebas de la máquina.
|  | Fin de pruebas. | Revisión general. | Entrega de prototipo.